ПРОЄКТ

УКРАЇНА

# Жовківська міська рада

# Львівського району Львівської області

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

###### від  ___.___. 2024  року        	                  № ____                                             м. Жовква

Про затвердження Плану основних заходів

цивільного захисту Жовківської міської

ради на 2024 рік

Керуючись статтями 17, 18, 38, пунктом 3 статті 36, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання вимог статей 19, 130 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 року № 29-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2024 рік», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 23.01.2024 року № 73/0/5-24ВА «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2024 рік», з метою якісного і своєчасного вирішення завдань цивільного захисту, виконавчий комітет Жовківської міської ради:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Жовківської міської ради на 2024 рік (далі – план заходів),  що додається.

2. Виконавцям, керівникам підприємств, установ, організацій, розташованих на території Жовківської міської ради, незалежно від форм власності та підпорядкування забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим  рішенням.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Колієвича.

Міський голова                                                                  Олег ВОЛЬСЬКИЙ

ДОДАТОК

до рішення  виконкому

№ ___ від __.__.2024 р.

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Жовківської міської ради на 2024 рік

| №№ з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи з удосконалення ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 1 | Організація проведення оцінки стану готовності до використання за призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів комунальної форми власності, зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційному сайті міської ради з позначенням їх доступності для зазначених маломобільних груп населення | до 25.12.2024 | Жовківська міська рада; 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області, КП «Жовківське МВУ ЖКГ» |
| 2 | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | протягом року | 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області, суб’єкти господарювання - балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту |
| 3 | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: - персоналу хімічно небезпечних об’єктів - працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення - непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення |  |  |
|  |  | до 25.12.2024 | підприємства, установи та організації, виконавчий комітет міської ради |
| 4 | Уточнення складу місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та затвердження положення про неї | ІV квартал | виконавчий комітет міської ради |
| 5 | Уточнення складу сил цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (комунальних аварійно-рятувальних служб, територіальних формувань цивільного захисту, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту) | ІV квартал | Жовківська міська рада; 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області підприємства, установи та організації, які розташовані на території Жовківської міської ради |
| 6 | Розроблення (коригування): |  |  |
|  | - планів реагування на надзвичайні ситуації | до 25.03.2024 | 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області, |
|  | - планів цивільного захисту на особливий період | до 25.07.2024 | підприємства, установи та організації, які розташовані на території Жовківської міської ради |
| 7 | Уточнення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | у разі кадрових змін | виконавчий комітет міської ради |
| 8 | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | до 25.12.2024 | Суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки |
| 9 | Отримання методичної допомоги від Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо: | вересень — жовтень | Жовківська міська рада; 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області КП «Жовківське МВУ ЖКГ» |
|  | - організації заходів з евакуації у разі виникнення загрози збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони) з розгортанням органів з евакуації, практичним виконанням заходів з оповіщення та евакуації населення і забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку в населених пунктах, транспортного забезпечення |  |  |
|  | - підготовки до осінньо-зимового періоду |  |  |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 10 | Проведення: командно-штабних навчань та штабних тренувань з органами управління цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | до 15.12.2024 |  |
|  |  |  | Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Жовківська міська рада; 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області КП «Жовківське МВУ ЖКГ» місцеві спеціалізовані служби цивільного захисту, підприємства, установи та організації, які розташовані на території Жовківської міської ради (за згодою) |
| 11 | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |
|  | 1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Березень – жовтень | Старости, Жовківська міська рада; ДП Жовківський лісгосп, 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області КП «Жовківське МВУ ЖКГ» Відділ поліції №2 Головного управління Національної поліції України в Львівській області (за згодою) |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | протягом року | Старости, Жовківська міська рада; ДП Жовківський лісгосп, 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області КП «Жовківське МВУ ЖКГ» Відділ поліції №2 Головного управління Національної поліції України в Львівській області (за згодою) |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури | жовтень — грудень |  |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |
| 12 | Організація та здійснення державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту у закладах освіти щодо підготовки до 2024-2025 навчального року | протягом навчального року | 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області |
| 13 | Перевірка стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | протягом року | Старости, Жовківська міська рада; ДП Жовківський лісгосп, 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області КП «Жовківське МВУ ЖКГ» |
| 14 | Перевірка комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | пожежонебезпечний період | Старости, Жовківська міська рада; ДП Жовківський лісгосп, 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області КП «Жовківське МВУ ЖКГ» |
| 15 | Перевірка стану готовності місцевої автоматизованної системи централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | листопад | Старости, Жовківська міська рада; ДП Жовківський лісгосп, 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |
| 16 | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, в навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності | до 25.12.2024 | НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області, Жовківська міська рада, 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області, підприємства, установи та організації, які розташовані на території міста (за згодою) |
| 17 | Проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | до 15.12.2024 | Жовківська міська рада, 17-та пожежно-рятувальна частина 10-ого державного рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області, Відділ освіти Жовківської міської ради, |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Жовківської міської ради				   	                                                                 Святослав ХЕРОВИЧ