# У К Р А Ї Н А

### Жовківська міська рада

## Жовківського району Львівської обл.

3-тя сесія VIІ-го демократичного скликання

РІШЕННЯ

від  07.12.2015р.        №   5                                                                     	м. Жовква

„Про затвердження Програми Святкування

Новорічних та Різдвяних свят в місті Жовква

на  2015 рік.”

З метою забезпечення відтворення та збереження існуючих українських традицій святкування мешканцями та гостями міста Жовкви  Нового року та Різдвяних свят, створення належних умов для відпочинку, масових гулянь, колядування, щедрування, підвищення духовного та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури, відповідно до п.7, п.8  ст.32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  3-тя сесія VІІ-го  демократичного скликання Жовквської  міської ради

В И Р І Ш И ЛА:

1. Затвердити  Программу святкування  Новорічних  та Різдвяних свят та заходи святкування Новорічних та Різдвяних свят в місті Жовква  на 2015 рік.

2. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на  постійну  депутатську комісію  з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного  розвитку  та планування, освіти, охорони здоров”я, культури, спорту, соціального захисту населення, роботи з молоддю, міжнародної  співпраці, зовнішньоекономічної  діяльності  та туризму                                 ( голова  комісії  Іващук І.П.)

Міський голова						Петро Вихопень

Додаток

до рішення Жовківської міської ради

№ 5  від 07.12.2015р.

П Р О Г Р А М А

святкування Новорічних та Різдвяних свят в місті  Жовква  на 2015 р.

1. Загальні положення

Програма   грунтується  на  Законі  України   „Про  місцеве  самоврядування в  Україні”.

На основі Програми здійснюється прийняття рішень щодо забезпечення належного святкування Новорічних та Різдвяних свят в місті.

2. Паспорт  програми

1.Розробник  Програми-  Жовківська  міська рада , КП „ Жовківське  МВУЖКГ”

2.Джерела  фінансування- кошти  міського бюджету

3.Кошти  міського  бюджету  на 2015рік- 20000 гривень

3. Головний  розпорядник  коштів

Жовківська  міська  рада

4. Мета   Програми

Основною метою Програми є забезпечення відтворення та збереження існуючих українських традицій святкування мешканцями та гостями міста Жовква Нового року та Різдвяних свят, створення належних умов для відпочинку, масових гулянь, колядування, щедрування, підвищення духовного та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури.

5. Завдання програми

Завданнями програми є:

- приведення площі міста до святкового вигляду шляхом встановлення гірлянд на деревах по пл.Вічевій;

- встановлення Новорічної ялинки;

- святкове оздоблення вітрин та будівель, закладів торгівлі, освіти, офісів підприємств та установ;

- утримування в належному стані території біля Новорічної ялинки протягом всіх днів святкування;

- виконання Заходів впровадження Програми додається (додаток № 1)

6. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів святкування Новорічних та Різдвяних свят здійснюється за кошти міського бюджету, а також за кошти спонсорської допомоги підприємств, установ та організацій.

Секретар  ради                                                   Андрій  Мазан

З А Х О Д И

святкування Новорічних та Різдвяних свят в м. Жовква  на  2015р.

| № п/п | Вид заходів | Дата проведення заходів | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт та фарбування дерев’яної огорожі для Новорічної ялинки (2,45х1,0)-13 шт | 14-15 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Ревізія Новорічних прикрас, що були в користування минулих років | 01,03,07 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Ревізія гірлянд та зірки, що були в користуванні минулих років | 01,03,07 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Виготовлення нових ел.гірлянд | 10,14 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Придбання новорічних ялинкових прикрас та гірлянд | 14,16 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Виготовленя тримачів для кріплення гілок у стовбурі ялинки | 14 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Зрізання, перевезення та встановлення новорічної ялинки | 15 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Заготівля гілок ялинки | 16 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Вбирання Новорічної ялинки | 16 ,31 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Підключення гірлянд та зірки до електропостачання | 16,17 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Встановлення огорожі ялинки | 17 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Вбирання дерев гірляндами по пл.Вічевій | 23 грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Монтаж розбірної сцени для проведення новорічного привітання | 31грудня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Розбирання сцени | 04 січня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Обслуговування ел.гірлянд та заміна ел.ламп, ел.патронів | 31 грудня, 6 січня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Утримування площі біля ялинки в належному стан | 17 грудня – 21 січня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Проведення виступів художніх колективів навчальних закладів, дошкільних установ | 31 грудня – 20 січня |  |
|  | Проведення конкурсів на кращу колядку, посівання та щедрівку | 31 грудня – 20 січня |  |
|  | Демонтаж огорожі біля ялинки | 21 січня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |
|  | Демонтаж Новорічної ялинки | 21січня | Начальник КП «Жовківське МВУЖКГ» Оверко Є.В. |

Секретар  ради                                                  Андрій  Мазан